## 機能一覧
業務分類 | 番号 | 機能ID | ScreenID | 機能名称 | 内容
画面 | 1 | FPPR0010AC | SCR-SAMPLE-001 | Sample Function 1 | COOOLaで入力された入荷実績の確認・訂正を行う。 検収実績の確認、差戻の登録を行う。
| 2 | FPMT10391 | SCR-SAMPLE-002 | Sample Function 2 | ・仕入データより、買掛データの作成を行う。 ・消費税の計上を行う。
| 3 | FPPR00501AC | SCR-SAMPLE-003 | Sample Function 3 | ・支払通知書を作成したデータを対象に、仕入先に対する承認依頼の登録を行う。 ・請求書管理を行う仕入先の請求書受領状況の登録を行う。
| 4 | FPVM10131 | SCR-SAMPLE-004 | Sample Function 4 | 買掛データより、支払通知書の出力を行う。 ①支払通知書 ②支払明細書
| 5 | FPPR00901AC | SCR-SAMPLE-005 | Sample Function 5 | ANACより支払通知書承認依頼されたデータを対象に、支払通知書の承認を行う。 差戻の場合は、差戻理由の登録を行う。
| 6 | FPPR00201AC | SCR-SAMPLE-006 | Sample Function 6 | 買掛データより、仕入計上のCSV出力を行う・
| 7 | FPPR00601AC | SCR-SAMPLE-007 | Sample Function 7 | 各種CSVの出力を行う。 ①単価不一致確認表情報 ②検収実績情報 ③入庫実績情報 ④アイテム別年間仕入一覧 ⑤サプライヤー別購入金額一覧

## Milestone
機能改善フェーズ | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | July
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
環境設定
システム理解やQAやり取り
実装
単体テスト仕様作成
単体テスト

## 工数詳細
[6 empty] | 開発の | 開発の | 開発の | 開発の | 単体テスト仕様書の | 開発の | 開発の | 開発の | 開発～単体の | 開発～単体の
[6 empty] | 10% | 10% | 5% | 30% | 15% | 30% | 10% | 2% | 3% | 5%
[7 empty] | 仕様理解 |  | 単体テスト
業務分類 | 番号 | 機能ID | 機能名称 | Status | 実装工数 (h) | コードレビュー (h) | 仕様理解 (h) | QA (h) | テスト仕様書 (h) | レビュー (h) | 実施 (h) | テストデータ作成 (h) | 付帯作業 (h) | リスク (h) | 管理工数 (h) | 合計 (h)
Sample Category | 1 | SCR-SAMPLE-001 |  | 中 | 40
| 2 | SCR-SAMPLE-002 |  | 大 | 30
| 3 | SCR-SAMPLE-003 |  | 小 | 50
| 4 | SCR-SAMPLE-004 |  | 中 | 40
| 5 | SCR-SAMPLE-005 |  | 小 | 30
| 6 | SCR-SAMPLE-006 |  | 中 | 40
| 7 | SCR-SAMPLE-007 |  | 小 | 30
1人(h)
1人(日)
1人(月)
人時
人日
人月
体制
|  | Leader | 1
|  | Developer | 4
Note on O4: 開発スキル足りない、業務の理解ミスや急に休みなどでリスクが可能性があると思います。

## 工数・費用
工数・費用
ブライセン（ミャンマー）
| メンバー | 役割 | 等級 | 2026/03 |  |  | 2026/04 |  |  | 2026/05 |  |  | 合計
|  |  |  | 工数(人月) | 単価(円) | 合計金額(円) | 工数(人月) | 単価(円) | 合計金額(円) | 工数(人月) | 単価(円) | 合計金額(円) | 工数(人月) | 合計金額(円)
| MINTZU HNIN KHAT ※プロジェクトの監視・週次チェック | マネージャー |  | 0.2 |  |  | 0.2
| HNIN SU HLAING | リーダー |  | 1 |  |  | 0.25
| KAUNG HTET SAN | エンジニア |  | 1 |  |  | 0.25
| YOON MYAT CHERRY OO | エンジニア |  | 1 |  |  | 0.25
| AUNG PYAE SONE HTUN | エンジニア |  | 1 |  |  | 0.25
| 合計 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ブライセン（カンボジア）
| メンバー | 役割 | 等級 | 2026/03 |  |  | 2026/04 |  |  | 2026/05 |  |  | 合計
|  |  |  | 工数(人月) | 単価(円) | 合計金額(円) | 工数(人月) | 単価(円) | 合計金額(円) | 工数(人月) | 単価(円) | 合計金額(円) | 工数(人月) | 合計金額(円)
| PHYO NAING HTUN | エンジニア |  | 1 |  |  | 0.25
| 合計 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -